## État d'avancement du projet
État d'avancement du projet 2020-2024
Volet du projet | Thématique | Objectif | Nom des fiches actions | Classement fiche action | Action | Responsable de l'action | Statut | État | Type de statut | Réalisé | En cours | Non réalisé
I. Un Tennis de Table partagé en Centre-Val de Loire (volet éducatif) | 1. Une gouvernance renouvelée | Une efficacité des prises de décision et actions réalisées | Création d’un Pôle Finances/Contrôle de Gestion | 1 | Suivi budgétaire tous les 3 mois | Jacques Maupu et Adrien Dodu | En cours | 1
[5 empty] | Pièces comptables enregistrées dans le mois | Isabelle Bahain et Marie Francisco | Réalisé | 2
[5 empty] | Chaque Président de Pôle responsable de son budget avec un seuil à définir | Jean-Paul Chilon | Non réalisé | 0
|  |  | Un projet commun ligue-comité | 2 | Mettre en place un partenariat co-construit | Nico Angenon | En cours | 1
|  |  | Réunion des élus de la Ligue avec les élus des comités | 12 | Toute action visant à favoriser la relation ligue-comités | Nico Angenon | En cours | 1
|  |  | Travailler ensemble quel que soit son statut | 5 | collaborateurs doivent participer au conseil de Ligue | Bruno Simon | Non réalisé | 0
[5 empty] | ETR organe de décision avec élu référent | Benjamin Ferre | Non réalisé | 0
[5 empty] | ETR avec son budget défini en conseil de Ligue avec obj et compte à rendre | Nicolas Metaireau | Non réalisé | 0
[5 empty] | Plan de carrière, prime de résultats, évaluation annuelle | Jean-Paul Chilon | Non réalisé | 0
[5 empty] | Etablir des fiches de missions claires et partagées | Jean-Paul Chilon | En cours | 1
[5 empty] | Définir le mode de présentation des projets | Jean-Paul Chilon | En cours | 1
|  |  | Faciliter les réflexions et le travail en commun entre les dirigeants et les techniciens | 11 | Venue des élus de ligue une fois par an au pôle | Bruno Simon | Non réalisé | 0
| 2. Le tennis de table, une galaxie d’acteurs | Faire participer un maximum de personnes aux différents projets | Mettre en place un système participatif qui permettra aux comités et aux clubs de donner leur avis sur les grands projets | 7 | Création d'une plateforme participative | Nico Angenon | En cours | 1
|  |  | Développer séminaires, réunions visioconférences, | 3 | Mise en place de soirées à thèmes en présentiel ou par visio | Adrien Dodu et Romain Bardin | Réalisé | 2
|  |  | Ouvert à tous les acteurs | 16 | Mise en place d'un séminaire réunissant élus de ligue, de comités et collaborateurs | Jean-Paul Chilon | En cours | 1
| 3. La Ligue, déclinaison du projet fédéral | Diffuser les priorités de la FFTT en lien avec les priorités des comités et des clubs | La Ligue au Centre de la Fédération | 19 | Participation des élus de ligue au conseil fédéral et aux commissions fédérales | Jean-Paul Chilon | Réalisé | 2
|  |  | Accompagner les dirigeants dans la réalisation de leur projet associatif | 8 | Aider dans la réalisation d'un projet autour de l'emploi | Adrien Dodu et Romain Bardin | Réalisé | 2
II. Proposer une pratique ludique ou performante pour une satisfaction durable (volet sportif, social et sociétal) | 1. Former les jeunes, entraîneurs, arbitres, dirigeants vers la performance | Accompagner du mieux possible le projet pongiste de chacun | Continuer d’être un des piliers de la DTN dans la formation des jeunes vers le haut niveau et détection | 4 | Développer la mutualisation ligue, comité 37, 4S, Joué | Benjamin Ferre | Réalisé | 2
[5 empty] | Recrutement d'un apprenti DEJEPS | Jean-Paul Chilon | Non réalisé | 0
[5 empty] | Mise en place d’un référent régional détection | Benjamin Ferre | Réalisé | 2
[5 empty] | Optimiser le dispositif club référent en impliquant mieux les comités | Benjamin Ferre | En cours | 1
|  |  | Des services cohérents pour une expérience pongiste réussie | 18 | Étude des tarifs par rapport aux services puis proposition pour vote en AG 2021 des tarifs 2022-2023 | Jacques Maupu et Adrien Dodu | En cours | 1
| 2. Proposer un service adapté à chaque pratiquant (ponctuel, loisir, compétiteurs) | Augmenter le nombre de pratiquants | “Jouer partout, tout le temps et par tous les temps” dixit Stéphane Lelong ancien CTR à la Ligue CVL | 20 | 1 ping Tour / dpt/an sur événement d'ampleur | Bruno Simon | En cours | 1
[5 empty] | Diffusion de bon d’essai dans les lieux stratégiques (boulangerie, mairie) | Romain Bardin | Non réalisé | 0
|  |  | Une compétition pour les promos | 17 | Proposer un système de compétition dans les clubs pour les licenciés promos | Nico Angenon | En cours | 1
| 3. Un ping ouvert sur les prises de conscience de la société | Intégrer les enjeux de la population à notre pratique | Un développement durable du TT pour les acteurs | 13 | Des JA1 qui officie à domicile (en R2-R3) | Bernard Thibert | Non réalisé | 0
[5 empty] | Réduction du CF senior de 32 à 24 | Michel Casy | Non réalisé | 0
[5 empty] | Moins de papiers, moins de mails, moins d’ordinateurs | Romain Bardin | En cours | 1
[5 empty] | Valoriser les bénévoles (récompenses) | Romain Bardin | Réalisé | 2
[5 empty] | Prise en charge des tests de santé aux licenciés volontaires | Romain Bardin | Non réalisé | 0
[5 empty] | Création d'un fond social pour les pongistes et/ou structures en difficulté | Conseil de Ligue | Non réalisé | 0
[5 empty] | Partenariat avec une association caritative pour lutter contre la sédentarité des précaires (resto du cœur…) | Romain Bardin | Non réalisé | 0
|  |  | Actions Féminines | 10 | Mise en place d'une action spécifique à destination des féminines | Véronique Pion | En cours | 1
|  |  | Handisport et sport adapté | 23 | Mise en place de stages pour les personnes en situation d'handicap | Dominique Violleau | Non réalisé | 0
[5 empty] | Mise en place d'une animation découverte handi kid's | Dominique Violleau | Non réalisé | 0
|  |  | Ping santé | / | Pas de fiche action mais développement expérimentation Ping Alzheimer | Romain Bardin et Nicolas Metaireau | En cours | 1
|  |  | Lutte contre les violences sexuelles | / | Pas de fiche action mais suivi carte pro et formation | Romain Bardin | Réalisé | 2
|  |  | Ping sans frontières | / | Pas de fiche action mais mise en place d'un séminaire | Nico Angenon | En cours | 1
III. Des ressources pour des actions rentabilisées (volet économique) | 1. Structurer les démarches partenariales | Augmenter les moyens financiers | Créer une commission Partenariat | 9 | Mise en place d'une commission partenariat pour développer le partenariat privé | André Quignon | En cours | 1
| 2. Finaliser la professionnalisation des acteurs du tennis de table | Conserver le nombre de 200 formés par an toutes filières confondues, trouver un encadrant professionnel à 30km de chez soi | Les emplois au service du projet ligue | 6 | Création d'un poste de chargé de mission en plus du poste d'agent de développement actuel | Jean-Paul Chilon | En cours | 1
[5 empty] | Mutualisation des actions techniques dans les comités (GE ?) | Jean-Paul Chilon + Présidents des comités | Non réalisé | 0
[5 empty] | Recrutement régulier de stagiaires | Romain Bardin | En cours | 1
| 3. Faire évoluer notre modèle associatif en lien avec les aspirations de la société | Établir un modèle de financement de nos actions et de celle des clubs | Un service adapté pour chaque club | 22 | Catégoriser les clubs et leur proposer un service adapté | Romain Bardin | En cours | 1
|  |  | Dé-contraindre les clubs | 14 | Suppression de la péréquation (et donc suppression des feuilles de dplt des ja) | Michel Casy | Non réalisé | 0
[5 empty] | Mise en place de feuille de rencontre imprimable (et développement de GIRPE, obligation en PN) | Michel Casy | Non réalisé | 0
[5 empty] | Favoriser des lieux centraux pour le CF benjamins | Bruno Simon | Non réalisé | 0
[5 empty] | Inscription et paiement en ligne | Bruno Simon | Non réalisé | 0
|  |  | Une table à l’école | 21 | Achat d'une table/comité/an pour mettre dans une école en lien avec un club proche | Romain Bardin | En cours | 1
|  |  | Monter une cellule de fonction support informatique | 15 | Constituer une équipe de développeur | Nico Angenon | Non réalisé | 0
[5 empty] | Mettre en place des outils informatiques pour les clubs | Nico Angenon | Non réalisé | 0

## Indicateurs
Indicateurs 2020-2024
Nom des fiches actions | Action | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Évolution | État | Type de statut | Positif | Stable | Négatif
Pôle administratif et financier | Trésorerie (disponibilités) | [5 empty] | Positif | 2
| Produits d'exploitation | [5 empty] | Stable | 1
| Charges d'exploitation | [5 empty] | Négatif | 0
| Compte de résultats | [5 empty] | Positif | 2
| Subventions | [5 empty] | Positif | 2
| Partenariat privée | [5 empty] | Positif | 2
Pôle sportif | Nombre d'équipes pro | 2 | 2 |  |  |  | Positif | 2
| Nombre de poussins | 998 |  |  |  |  | Positif | 2
| Nombre de benjamins | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de participants aux stages nationaux détection | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de podiums en N1 | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de sportifs listés haut-niveau | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de titres ou podiums aux championnats de France jeunes | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de titres ou podiums aux autres championnats de France | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de cartons | [5 empty] | Positif | 2
Pôle développement | Nombre de licenciés traditionnelles | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de licenciés promotionnelles | [5 empty] | Positif | 2
| Nombres de licenciés évènementielles | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de clubs | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de Ping Tour/action de promotion | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de formations techniques | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de formés techniques | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de formations arbitrage | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de formés arbitrage | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de formations dirigeants | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de formés dirigeants | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre d'actions féminines | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre de licenciés féminines | [5 empty] | Positif | 2
| Nombre d'actions handisport | [5 empty] | Positif | 2